## Timeline
Thời gian dự kiến
Thời gian truyền thông: | 27/07/2026
Thời gian áp dụng CTKM: | 2026-08-06 | 2026-09-06
Kênh
Cửa hàng
website
Facebook
TikTok
Instagram
Zalo OA
CSKH
Google Ads
Meta Ads
TikTok Ads

## Tagline & Message
Thành phần | Nội dung | Ý nghĩa
Tagline | NĂM HỌC MỚI, TẦM NHÌN MỚI | Tầm nhìn mới” đồng thời thể hiện: Nhìn rõ hơn với kính mới Hình ảnh, phong cách mới Sẵn sàng cho một năm học mới Sự đầu tư của phụ huynh cho thị lực và tương lai của con
ĐỦ CHUẨN ĐẾN TRƯỜNG — GIÁ CHỈ 499K
Message | Mẫu câu | Title Có thể triển khai
Kính học đường từ 499.000đ |  | Kính mới đủ dùng, học đường đủ chất
Nhìn rõ mỗi ngày, :nhẹ" ngay chi phí
- Khởi đầu năm học chỉ từ 499K
- Bộ kính chuẩn học đường, giá thật dễ dàng
CTA | Loại CTA, Khan Hiếm về Số lượng, Khan Hiếm về Thời Gian. | Chỉ Trong Tháng 8 Này, Số lượng có hạn
| Lợi Ích về Lựa chọn | Chọn Combo Tiết Kiệm
3.2. Combo Kính Học Đường Bảo Vệ Mắt — 800K
Message | Mẫu câu | Title Có thể triển khai
NÂNG TẦM PHONG CÁCH — NÂNG CẤP TẦM NHÌN |  | - Kính đẹp có gu, bảo vệ mắt có chuẩn
- Phong cách nổi bật, tầm nhìn khác biệt
- Đầu tư xứng đáng cho năm học mới
- Chất từ gọng, chuẩn từ tròng
3.3. Combo Kính Học Đường Cao Cấp — 1.200K
Message | Mẫu câu | Title Có thể triển khai
Kính học đường từ 499.000đ |  | - Kính đẹp có gu, bảo vệ mắt có chuẩn
- Phong cách nổi bật, tầm nhìn khác biệt
- Đầu tư xứng đáng cho năm học mới
- Chất từ gọng, chuẩn từ tròng
Nội dung | Chi tiết
Học sinh, sinh viên | Kính đẹp đúng gu, tự tin đến lớp. Combo học đường từ 499.000đ, giảm thêm 5% dành cho học sinh, sinh viên.
Phụ huynh | Chuẩn bị thị lực tốt cho năm học mới với combo kính rõ ràng về sản phẩm, giá và chính sách bảo hành.
Khách hàng cũ | Đổi kính mới cho năm học mới, nhận thêm ưu đãi Thu cũ đổi mới và nhiều chương trình dành riêng trong tháng 8.
Khách có hóa đơn cao | Mua sắm từ 1.500.000đ, tham gia Lucky Spin và nhận quà trực tiếp tại cửa hàng.
Nội dung | Chi tiết
THÔNG ĐIỆP THEO TỪNG NHÓM KHÁCH HÀNG
Học sinh, sinh viên | Kính đẹp đúng gu, tự tin đến lớp. Combo học đường từ 499.000đ, giảm thêm 5% dành cho học sinh, sinh viên.
Phụ huynh | Chuẩn bị thị lực tốt cho năm học mới với combo kính rõ ràng về sản phẩm, giá và chính sách bảo hành.
Khách hàng cũ | Đổi kính mới cho năm học mới, nhận thêm ưu đãi Thu cũ đổi mới và nhiều chương trình dành riêng trong tháng 8.
Khách có hóa đơn cao | Mua sắm từ 1.500.000đ, tham gia Lucky Spin và nhận quà trực tiếp tại cửa hàng.
HỆ THỐNG THÔNG ĐIỆP CHỐT
Big Idea | NĂM HỌC MỚI, TẦM NHÌN MỚI
Sales headline | Kính học đường từ 499.000đ
Product promise | Kính đẹp đúng gu — Thị lực đúng chuẩn
HANVIS message | Dẻo bền đồng hành cả năm học
Game message | Tinh mắt vượt thử thách — Săn sao đổi quà
Referral message | Rủ bạn mua kính — Tích sao đổi quà
Lucky Spin message | Mua sắm từ 1,5 triệu — Quay liền, nhận quà ngay
Student message | Có thẻ học sinh, sinh viên — Có thêm ưu đãi 5%
Booking message | Đặt hẹn trước — Nhận ngay voucher 50K
NGUYÊN TẮC SỬ DỤNG copywrite
KV chính | Chỉ tập trung Big Idea, giá từ 499K và tối đa 3 lợi ích nổi bật
Promotion | Mỗi bài promotion chỉ nên có một ưu đãi chính
Game & Lucky Spin | Không đặt Game Mắt Tinh và Lucky Spin thành cùng một cơ chế
Mắt Tinh | Dùng các từ: chơi, nhận voucher, tích sao, đổi quà
Lucky Spin | Dùng các từ: hóa đơn hợp lệ, lượt quay, nhận quà tại cửa hàng
Cấm dùng | Không dùng "100% trúng" nếu thể lệ chưa xác nhận; Không dùng "quà không giới hạn"
Điều kiện | Luôn thêm "theo điều kiện chương trình" đối với bảo hành, voucher, đổi quà và Lucky Spin

## KV note And Check
Check
PHƯƠNG ÁN COPY CHÍNH CHO KEY VISUAL | BACK TO SCHOOL 2026 | 0
| NĂM HỌC MỚI, TẦM NHÌN MỚI | 0
| KÍNH HỌC ĐƯỜNG TỪ 499.000Đ | 0
| Kính đẹp đúng gu — Thị lực đúng chuẩn | 0
| HS/SV giảm thêm 5% · Đo mắt miễn phí | 0
| Chơi Mắt Tinh săn voucher · Hóa đơn từ 1,5 triệu được quay Lucky Spin | 0
| 06/08/2026 – 06/09/2026 | 0
PHƯƠNG ÁN COPY NGẮN CHO SOCIAL/ADS | Năm học mới, tầm nhìn mới | 0
| Combo kính học đường từ 499.000đ | 0
| Giảm thêm 5% | 0
| Chơi Mắt Tinh nhận voucher | 0
| Mua sắm từ 1,5 triệu được quay Lucky Spin nhận quà ngay tại cửa hàng | 0
| Đo mắt miễn phí tại toàn bộ hệ thống Mắt Kính Tâm Đức | 0

## Road map
Roadmap
Ponit | Date
Launch campaign | 2026-08-06
Nhắc giữa chương trình | 2026-08-20
Countdown 7 ngày | 2026-08-31
Countdown 3 ngày | 2026-09-03
Ngày kết thúc | 2026-09-06
Ngày báo cáo tổng kết | 2026-09-11

## Action Plan
|  | @MKT - Hoàng Linh | @MKT - Phương Giao | @MKT - Vi Bằng | @MKT - Tường Nghi | @MKT - Quốc Duy (Manager)
Tổng số lượng công việc
Số lượng công việc hoàn thành
Số lượng công việc Đang làm
Số lượng công việc Đợi duyệt
Số lượng công việc Chưa làm
STT | Công việc | Mô tả | Định dạng | PIC | Time to Lauch | THỨ | Deadline | Trạng thái
| Mô tả chương trình điều kiện tham gia hương trìn :"ƯU ĐÃI HỌC SINH, SINH VIÊN" | Chuẩn bị các nội dung như: Cách thể hiện trên KV Điều kiện xác minh Nội dung disclaimer FAQ cho CSKH Nội dung hướng dẫn tại cửa hàng Điều kiện áp dụng chi tiết và stacking rule sẽ được chốt riêng. Cho đến khi có stacking rule, không tự cam kết việc cộng 5% với toàn bộ voucher và CTKM khác. | Infomation | @MKT - Tường Nghi@MKT - Quốc Duy (Manager) | -2 |  |  | Kế hoạch
| Chụp hình sản phẩm quà tặng | File Brief Năm trong link :"BRIEF MEDIA SHOOTING QUÀ TẶNG " Và checklist quà tặng cần chụp nằm ở | Shooting | @MKT - Vi Bằng @MKT - Tường Nghi @MKT - Quốc Duy (Manager) | -7 |  |  | Hoàn thành
| Retouch Chỉnh sửa hình ảnh đã chụp | Cập nhật File trong Phần Danh Photoshoot sách quà tặng | Retouch | @MKT - Vi Bằng @MKT - Quốc Duy (Manager) | -5 |  |  | Đang Làm
| Key Virual cho Campain | Key Visual chính KV chính chỉ nên tập trung: Back To School 2026 Kính học đường từ 499.000đ Học sinh, sinh viên giảm thêm 5% Chơi Mắt Tinh, nhận voucher và tích sao Hóa đơn từ 1,5 triệu được quay Lucky Spin Đo mắt miễn phí Thời gian chương trình CTA Không đưa toàn bộ bảng khuyến mãi chung lên KV chính. | Design | @MKT - Phương Giao | -5 |  |  | Kế hoạch
| Website banner desktop Chương trình | Nội dung giống với KV chính resize lại tiếp kiện thời gian | Design | @MKT - Phương Giao | -1 |  |  | Kế hoạch
| Website banner mobile | Nội dung giống với KV chính resize lại tiếp kiện thời gian | Design | @MKT - Phương Giao | -1 |  |  | Kế hoạch
| Cover Trên Facebook | Nội dung giống với KV chính resize lại tiếp kiện thời gian | Design | @MKT - Phương Giao | -1 |  |  | Kế hoạch
| cover Zalo OA | Nội dung giống với KV chính resize lại tiếp kiện thời gian | Design | @MKT - Phương Giao | -1 |  |  | Kế hoạch
| Ads Material Google ads GDN | Nội dung giống với KV chính resize lại tiếp kiện thời gian | Design | @MKT - Hoàng Linh | -1 |  |  | Kế hoạch
| Thiết kế Tentcard | Key Visual chính KV chính chỉ nên tập trung: Back To School 2026 Kính học đường từ 499.000đ Học sinh, sinh viên giảm thêm 5% Chơi Mắt Tinh, nhận voucher và tích sao Hóa đơn từ 1,5 triệu được quay Lucky Spin Đo mắt miễn phí Thời gian chương trình CTA Không đưa toàn bộ bảng khuyến mãi chung lên KV chính. | Design | @MKT - Phương Giao | -1 |  |  | Kế hoạch
| Thiết kế Poster cửa dán kính | Key Visual chính KV chính chỉ nên tập trung: Back To School 2026 Kính học đường từ 499.000đ Học sinh, sinh viên giảm thêm 5% Chơi Mắt Tinh, nhận voucher và tích sao Hóa đơn từ 1,5 triệu được quay Lucky Spin Đo mắt miễn phí Thời gian chương trình CTA Không đưa toàn bộ bảng khuyến mãi chung lên KV chính. | Design | @MKT - Phương Giao | -1 |  |  | Kế hoạch
| In ấn POSM |  | Vận Hành | Vận hành/Anh Hòa | -3 |  |  | Kế hoạch
| Tài liệu hướng dẫn Chương trình | 0 | Vận Hành | Vận hành @MKT - Quốc Duy (Manager) | -1 |  |  | Kế hoạch
| Bài Thông báo Chương trình back to school | Sử dụng nội dung chỉnh trên KV chính KV chính chỉ nên tập trung: Back To School 2026 Kính học đường từ 499.000đ Học sinh, sinh viên giảm thêm 5% Chơi Mắt Tinh, nhận voucher và tích sao Hóa đơn từ 1,5 triệu được quay Lucky Spin Đo mắt miễn phí Thời gian chương trình CTA Không đưa toàn bộ bảng khuyến mãi chung lên KV chính. | Content,Design,Ads | @MKT - Tường Nghi@MKT - Phương Giao Post tương tự CTKM Tháng | -5 |  |  | Kế hoạch
| Videos Thông báo Về chương trình Đang diên ra | Sử dụng thông tin Khuyến mãi trong KV | Content,Short Videos | @MKT - Tường Nghi@MKT - Vi Bằng | 5 |  |  | Kế hoạch
| Bài viết Combo 499K | Sử dụng cùng KV có thể resize đổi nội dung | Content,Design,Ads | @MKT - Tường Nghi@MKT - Phương Giao | -3 |  |  | Kế hoạch
| Bài viết Combo 800K | Sử dụng cùng KV có thể resize đổi nội dung | Content,Design,Ads | @MKT - Tường Nghi@MKT - Phương Giao | -3 |  |  | Kế hoạch
| Bài viết Combo 1.200K | Sử dụng cùng KV có thể resize đổi nội dung | Content,Design,Ads | @MKT - Tường Nghi@MKT - Phương Giao | -3 |  |  | Kế hoạch
| Học sinh, sinh viên giảm thêm 5% | Sử dụng cùng KV có thể resize đổi nội dung | Content,Design,Ads | @MKT - Tường Nghi@MKT - Phương Giao | -3 |  |  | Kế hoạch
| HANVIS Made in Korea |  | Content,Short Videos | @MKT - Tường Nghi@MKT - Vi Bằng | 1 |  |  | Kế hoạch
| HANVIS nhựa siêu dẻo |  | Content,Short Videos | @MKT - Tường Nghi@MKT - Vi Bằng | 2 |  |  | Kế hoạch
| Bảo hành HANVIS |  | Content,Design | @MKT - Tường Nghi@MKT - Phương Giao | 4 |  |  | Kế hoạch
| Tròng Ecolite UV400 |  | Content,Short Videos | @MKT - Tường Nghi@MKT - Vi Bằng | 5 |  |  | Kế hoạch
| Tròng Chemi U6 1.60 |  | Content,Design | @MKT - Tường Nghi@MKT - Phương Giao | 6 |  |  | Kế hoạch
| Tròng KODAK UV Blue |  | Content,Design | @MKT - Tường Nghi@MKT - Phương Giao | 7 |  |  | Kế hoạch
| Lucky Spin Tại Cửa Hàng | 1 Hình chạy AWARENESS. Hóa đơn từ 1.500.000đ nhận 1 lượt quay Lucky Spin 100% trúng Nón bảo hiểm, Áo mưa, Sổ tay, Kê ĐT, Áo thun thương hiệu Mắt Kính Tâm Đức. | Ads | @MKT - Tường Nghi@MKT - Phương Giao |  |  |  | Kế hoạch
| Gamification 'Mắt Tinh' | 1 Hình chạy traffic. Chơi Game Mắt Tinh nhận voucher 20k-100k, tích sao và rủ bạn bè (referral) nhận quà vật lý. Tăng booking đo mắt miễn phí tại cửa hàng. | Ads | @MKT - Tường Nghi@MKT - Phương Giao |  |  |  | Kế hoạch
| Hướng dẫn game Mắt Tinh |  | Content,Short Videos | @MKT - Tường Nghi@MKT - Vi Bằng | 9 |  |  | Kế hoạch
| Hướng dẫn nhận voucher |  | Content,Short Videos | @MKT - Tường Nghi@MKT - Vi Bằng | 9 |  |  | Kế hoạch
| Hướng dẫn tích sao |  | Content,Short Videos | @MKT - Tường Nghi@MKT - Vi Bằng | 9 |  |  | Kế hoạch
| Điều kiện đổi quà vật lý |  | Content,Short Videos | @MKT - Tường Nghi@MKT - Vi Bằng | 11 |  |  | Kế hoạch
| Danh sách quà Mắt Tinh Bài Viết nhắc lại về Chường trình Mắt Tinh nhưng Theo hướng quà tặng |  | Content,Design | @MKT - Tường Nghi@MKT - Phương Giao | 11 |  |  | Kế hoạch
| Hướng dẫn Lucky Spin |  | Content,Short Videos | @MKT - Tường Nghi@MKT - Vi Bằng | 9 |  |  | Kế hoạch
| Danh sách quà Lucky Spin |  | Content,Design | @MKT - Tường Nghi@MKT - Phương Giao | 12 |  |  | Kế hoạch
| Quy trình quay tại cửa hàng |  | Content,Design | @MKT - Tường Nghi@MKT - Phương Giao | 13 |  |  | Kế hoạch
| Đo mắt miễn phí | Bài bình thường | Content,Design | @MKT - Tường Nghi@MKT - Phương Giao | 14 |  |  | Kế hoạch
| Nhắc giữa campaign | Theo hướng vẫn còn rất nhiều quà ưu đãi đang đợi | Content,Design | @MKT - Tường Nghi@MKT - Phương Giao | 14 |  |  | Kế hoạch
| Tuyến bài taget vào Phụ Huynh | Gợi ý. các chủ để như "Con mắt sát học giỏi mẹ tự hào" Hoặc là "Sáng mắt sáng tương lai của con" | Content,Design | @MKT - Tường Nghi@MKT - Phương Giao | 15 |  |  | Kế hoạch
| Tuyến bài taget vào Học Sinh | Các bài viết liên Virual đẹp teen | Content,Design | @MKT - Tường Nghi@MKT - Phương Giao | 15 |  |  | Kế hoạch
| Countdown 7 ngày | CTA còn 7 ngày | Content,Design | @MKT - Tường Nghi@MKT - Phương Giao | 18 |  |  | Kế hoạch
| Countdown 3 ngày | CTA còn 7 ngày | Content,Short Videos | @MKT - Tường Nghi@MKT - Vi Bằng | 17 |  |  | Kế hoạch
| Last day | CTA thông báo ngày hôm nay kết thúc chương trình | Content,Design | @MKT - Tường Nghi@MKT - Phương Giao | 19 |  |  | Kế hoạch
| bài viết Khuyến mãi tròng đổi màu |  | Content,Design | @MKT - Tường Nghi@MKT - Phương Giao | 17 |  |  | Kế hoạch
| Chụp ảnh Ảnh tổng hợp Prize Collection | Ảnh người tham gia chúng giải | Shooting | @MKT - Vi Bằng @MKT - Tường Nghi | 7 |  |  | Kế hoạch
| Chụp ảnh Ảnh lifestyle sử dụng quà | Sử dụng nhân sự tại mắt kính tâm đức làm khách hàng | Shooting | @MKT - Vi Bằng @MKT - Tường Nghi | 7 |  |  | Kế hoạch
| Ảnh quy trình chơi game, quay Lucky Spin và nhận quà tại cửa hàng | Nếu có khách hàng quay linh động xuống quay videos nhằm mục tiêu lấy tư liệu | Shooting | @MKT - Vi Bằng @MKT - Tường Nghi | 7 |  |  | Kế hoạch
| Meta Ads |  | Ads | @MKT - Hoàng Linh | 7 |  |  | Kế hoạch
| Google Ads |  | Ads | @MKT - Hoàng Linh | 0 |  |  | Kế hoạch
| TikTok Ads |  | Ads | @MKT - Hoàng Linh | 0 |  |  | Kế hoạch
| Tiktok Ads chạy videos của KOC |  | Ads | @MKT - Hoàng Linh | 0 |  |  | Kế hoạch
| Bài Viết trên website thông báo Chương trình |  | Website | @MKT - Tường Nghi | 0 |  |  | Kế hoạch
| Hướng dẫn game Mắt Tinh cho cửa hàng |  | Nội bộ | @MKT - Tường Nghi | 0 |  |  | Kế hoạch
| Hướng dẫn nhận voucher Cho cửa hàng |  | Nội bộ | @MKT - Tường Nghi | 0 |  |  | Kế hoạch
| Hướng dẫn tích sao |  | Nội bộ | @MKT - Tường Nghi | 0 |  |  | Kế hoạch
| Triển khai các ấn phẩm tại cửa hàng |  | Posm | Vận hành | 0 |  |  | Kế hoạch
| Booking KOC Theo tệp HSSV để nâng cap tiếp cận và thương hiệu. | Sẽ sử dụng clip của KOC cho giai đoạn giữa chiến dịch Yêu cầu KOC có thể trả clip trong vòng 7 ngày | KOL | @MKT - Tường Nghi | 7 |  |  | Kế hoạch
| Kịnh bản Cho KOC Review sản phẩm dịch vụ kèm Giới thiệu Back to school |  | Content,KOL | @MKT - Tường Nghi | 8 |  |  | Kế hoạch
| Quay với KOC theo kịch bản |  | Shooting,Content,KOL | @MKT - Vi Bằng | 11 |  |  | Kế hoạch
| Nghiệm thu clip KOC và đăng Reup hoặc đăng lại tiktok các nền tảng như facebook có thể dùng tài khoản thương hiệu để tương tác như cám ơn chào hỏi |  | KOL | @MKT - Tường Nghi | 16 |  |  | Kế hoạch
| Seeding bài viết của KOC | Có thể sử dụng hình ảnh AI hoặc các bài viết cũ + các Hình ảnh được chụp sử dụng khách hàng chơi game hoặc sử dụng sản phẩm để có thể chiển khai cho Seeding | Seeding | @MKT - Tường Nghi | 7 |  |  | Kế hoạch
| Báo cáo Tuần 1 |  | Nội bộ | @MKT - Quốc Duy (Manager)@MKT - Hoàng Linh | 7 |  |  | Kế hoạch
| Báo cáo tuần 2 |  | Nội bộ | @MKT - Quốc Duy (Manager)@MKT - Hoàng Linh | 14 |  |  | Kế hoạch
| Báo cáo tuần 3 |  | Nội bộ | @MKT - Quốc Duy (Manager)@MKT - Hoàng Linh | 21 |  |  | Kế hoạch
| Báo cáo tuần 4 |  | Nội bộ | @MKT - Quốc Duy (Manager)@MKT - Hoàng Linh | 30 |  |  | Kế hoạch
| Báo cáo kết thúc chiến dịch |  | Nội bộ | @MKT - Quốc Duy (Manager)@MKT - Hoàng Linh | 36 |  |  | Kế hoạch

## Promotion
Combo Kính Học Đường | Thành phần | Giá trị | Vai trò truyền thông | Cơ chế nâng cấp
4.1. Combo Kính Học Đường Tiết Kiệm — 499.000đ | Gọng HANVIS: 520.000đTròng Ecolite 1.56 UV400: 282.000đ | Giá gốc: 802.000đGiá combo: 499.000đTiết kiệm: 303.000đ | Đây là combo phễu chính, dùng làm headline lớn nhất trên:Key VisualLanding pageWebsite bannerMeta AdsGoogle AdsPOSM tại cửa hàng | Cơ chế đổi gọng, đổi tròng hoặc nâng cấp sản phẩm chưa chốt. Marketing: Không tự xây dựng bảng phụ thu Không tự truyền thông “chỉ trả phần chênh lệch”Không đưa nội dung nâng cấp vào KV hoặc quảng cáoChỉ bổ sung sau khi có chính sách chính thức từ Ban Điều hành, Kinh doanh và Kế toán
4.2. Combo Kính Học Đường Bảo Vệ Mắt — 800.000đ | Gọng HANVIS: 520.000đTròng lọc ánh sáng xanh Chemi U6 1.60 | Giá gốc: 1.392.000đGiá combo: 800.000đTiết kiệm: 592.000đ | Định vị dành cho học sinh, sinh viên thường xuyên:Học onlineDùng máy tínhDùng điện thoạiDùng máy tính bảngKhông truyền thông quá mức về tác dụng y tế. Nội dung phải bám đúng tính năng sản phẩm được hãng công bố.
4.3. Combo Kính Học Đường Cao Cấp — 1.200.000đ | Gọng POVINO: 699.000đTròng KODAK UV Blue: 1.150.000đ | Giá gốc: 1.849.000đGiá combo: 1.200.000đTiết kiệm: 649.000đ | Định vị:Gọng thời trang hơn Tròng kính thương hiệu KODAK Lựa chọn cao hơn cho phụ huynh và sinh viên Tăng AOV và tỷ lệ upsell
Học sinh, sinh viên được giảm thêm 5% tổng hóa đơn. |  | 5% Tổng đơn. Không kèm theo các chương trình khuyến mãi khác
MINIGAME
GAMIFICATION “MẮT TINH”
Tông số lượng quà | khoảng 107 phần | Dư Phòng khoảng 54 phần
Vai trò | 8.2. Phần thưởng chính | 8.3. Cách nhận lượt chơi | Referral | 8.5. Quà vật lý trong game | Nội dung cần tránh
Game Mắt Tinh là công cụ: - Thu lead - Tăng booking - Tạo referral - Phát voucher - Tích sao - Điều hướng người chơi trở thành khách mua hàng Game không phải là kênh phát quà vật lý đại trà. | Phần thưởng chính của game gồm: Voucher 20.000đ Voucher 50.000đ Voucher 100.000đ có điều kiện Voucher nâng cấp tròng Voucher giảm gọng chọn lọc Thêm lượt chơi Sao tích lũy Marketing cần xây dựng communication hierarchy theo hướng:Chơi game để nhận voucher và tích sao. Quà vật lý chỉ dành cho người chơi đạt đủ điều kiện nâng cao. | Dự kiến: Đăng ký và xác minh số điện thoại Đặt lịch đo mắt Giới thiệu bạn bè đăng ký hợp lệ Người được giới thiệu đặt lịch Người được giới thiệu đến cửa hàng Người được giới thiệu phát sinh hóa đơn | Referral chỉ được tính hợp lệ khi: Là referral một tầng trực tiếp Người được giới thiệu là khách mớiXác minh số điện thoại bằng OTP Không trùng tài khoản hoặc thiết bị bất thường Không tự giới thiệu Phát sinh hóa đơn hoàn tấtHóa đơn không bị hoàn hoặc hủy Đạt ngưỡng doanh thu tối thiểu theo thể lệ Marketing không được truyền thông rằng chỉ cần gửi link là chắc chắn nhận quà vật lý. | Quà vật lý chỉ được đổi khi người chơi đạt đồng thời: Đủ số sao Có đủ referral hợp lệ Referral đã phát sinh hóa đơn Quà còn tồn kho Tài khoản không có dấu hiệu gian lận | Không truyền thông “chơi là có quà vật lý” Không dùng “trúng thưởng” cho phần đổi quà bằng sao Không tạo cảm giác referral nhiều tầng Không cam kết quà không giới hạn Không dùng hình thức ngẫu nhiên trong game Mắt Tinh
QUÀ TẶNG VÀ ĐIỀU KIỆN
Phần thưởng | Sao yêu cầu | Referral có đơn hàng
Sổ tay hoặc quà nhỏ | 300 sao | 1 đơn
Kê/móc điện thoại | 500 sao | 1 đơn
Áo mưa | 800 sao | 2 đơn
Nón bảo hiểm | 1.200 sao | 3 đơn
Áo thương hiệu | 1.500 sao | 3–5 đơn
LUCKY SPIN TẠI CỬA HÀNG
Mục tiêu | Điều kiện tham gia | Quà Lucky Spin | Cách truyền thông | Yêu cầu kỹ thuật
Lucky Spin dùng để: Thưởng khách đã mua hàng Tăng AOV Tạo trải nghiệm tại cửa hàng Tăng động lực nâng hóa đơn Tăng khả năng chia sẻ social tại điểm bán | Hóa đơn thanh toán thực tế từ 1.500.000đ Mỗi hóa đơn hợp lệ được 1 lượt quay Tính theo số tiền khách thực thanh toán sau giảm giá và voucher Một hóa đơn chỉ được quay một lần Không tách hóa đơn để tăng lượt quay Hóa đơn hoàn hoặc hủy sẽ hủy quyền lợi tương ứng Kết quả quay được ghi nhận trên hệ thống | Ưu tiên các quà vật lý có giá trị cảm nhận tốt: Nón bảo hiểm Mắt Kính Tâm Đức Nón bảo hiểm Chemi Áo mưa Chemi/Kodak Sổ tayKê điện thoại Móc khóa điện thoại Áo Chemi/Zeiss/Kodak Túi thương hiệu | Thông điệp đề xuất:Hóa đơn từ 1.500.000đ — quay Lucky Spin, nhận quà ngay tại cửa hàng. Hoặc:Mua sắm từ 1,5 triệu — nhận 1 lượt quay quà tại cửa hàng. Marketing phải kèm disclaimer: Áp dụng theo thể lệ Quà theo tồn khoMỗi hóa đơn một lượt Không quy đổi thành tiền Không áp dụng cho hóa đơn hoàn/hủy | Kết quả quay do hệ thống xác định - Frontend chỉ hiển thị animation - Một invoice chỉ quay một lần - Có audit log - Có kiểm soát tồn quà - Có xử lý mất mạng - Nhân viên không tự chỉnh kết quả - Có báo cáo số lượt quay, quà đã phát và tồn kho
Lưu ý :Có nội dung “quà theo tồn kho” rõ ràng
Có nghĩa là Quà tặng số lượng có hạn

## Danh Photoshoot sách quà tặng
STT | Sản phẩm | Trạng thái | LInk
1 | Nón bảo hiểm Mắt Kính Tâm Đức | Đã chụp
2 | Nón bảo hiểm Chemi | Đã chụp
3 | Áo mưa Chemi/Kodak | Đã chụp
4 | Sổ tay | Đã chụp
5 | Kê điện thoại Mắt Kính Tâm Đức | Đã chụp
6 | Kê điện thoại Parim | Đã chụp
7 | Móc khóa điện thoại Mắt Kính Tâm Đức | Chưa chụp
8 | Áo Chemi | Chưa chụp
9 | Áo Zeiss | Chưa chụp
10 | Áo Kodak | Chưa chụp
11 | Túi Bolon | Chưa chụp
12 | Túi Parim | Đã chụp
13 | Túi Ray-Ban | Chưa chụp
14 | Bịt mắt Molsion | Đã chụp

## Ngân sách
Hạng Mục | Nội dung | Đơn giá | Số lượng | Tổng | Ghi chú
Google Ads | Su dung ngan sach Digital Marketing thang | 70000000 | 1 | 70000000
Meta Ads | Su dung ngan sach Digital Marketing thang | 150000000 | 1 | 180000000
TikTok Ads | Su dung ngan sach Digital Marketing thang | 10000000 | 1 | 10000000
Thuê KOC |  | 5000000 | 1 | 5000000
in ấn tentcard |  | 50000 | 10 | 500000
In ấn Standee 80x180 |  | 200000 | 9 | 1800000
Chân standee 80x180 |  | 185000 | 9 | 1665000
Seeding Cmt Facebook | Gioi thieu san pham noi bo, khong thue dich vu | 700 | 100 | 70000
Seeding Cmt Tiktok |  | 700 | 100 | 70000
Social Media | Chi phí Hỗ trợ quay với nhân sự Gồm có i lại, gửi xe, nước | 200000 | 2 | 400000
Tổng Chi phí thực tế